## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021гг. По итогам 2021 года
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги "Подача воды по распределительным сетям"
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактчисеких условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отлонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качестваи надеждности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс.тенге | Факт, тыс.тенге | Отклонение, тыс.тенге | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги водоснабжения, Западный район г.Темиртау, насосная станция Нуринского водозабора | Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем | шт. | 3 | 3 | 2021 год |  | 8616.33 | 8616.33 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 12 |  | После реализации мероприятий инвестиционной программы, переходящий эффект получим на следующий год, в этом году эффект от мероприятий в среднем 4 месяца | Повышение надежности работы оборудования, снижение расхода энергоресурсов
2 |  | Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем | шт. | 3 | 3 |  |  | 6893.07 | 6893.07 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 12
3 |  | Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-40-90 | шт. | 2 | 2 |  |  | 688.78 | 688.78 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 20 | 4
4 |  | Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-40-60ЗПН | шт. | 2 | 2 |  |  | 897.48 | 897.48 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 20 | 6
5 |  | Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-40-60 | шт. | 1 | 1 |  |  | 448.74 | 448.74 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 20 | 8
6 |  | Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-25-70 | шт. | 2 | 2 |  |  | 890.06 | 890.06 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | 2 | 7
7 |  | Приобретение и монтаж силового подводного кабеля OOD 4067 Drop caibe RD TNL -B4*5mm2 | мп | 191 | 191.4 |  |  | 1320 | 1320 | 0 | по результатам тендерных процедур
8 |  | Бурение и запуск в работу скважины №23 Нуринского водозабора | сооруж. | 1 | 1 |  |  | 3423.02 | 3423.02 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | новое оборудование
9 |  | Бурение и запуск в работу скважины №24 Нуринского водозабора | сооруж. | 1 | 1 |  |  | 3820.37 | 3820.37 | 0 | по результатам тендерных процедур | [10 empty] | новое оборудование
| Всего: | [6 empty] | 26997.85 | 26997.85
|  |  |  | Директор ТОО "АКВА-Трейдинг" | [6 empty] | Смагулова А.К.

## Лист3
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021гг. По итогам 2021 года
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги "Отвод сточных вод"
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактчисеких условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отлонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качестваи надеждности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План, тыс.тенге | Факт, тыс.тенге | Отклонение, тыс.тенге | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги водоотведения, Западный район г.Темиртау, насосная станция Нуринского водозабора | Приобретение и установка насоса СМ-150-125-315-4а 180м³, 30кВт Н=27,5м | шт. | 1 |  | 2021 год |  | 599.24 | 599.24 | 0 | по результатам тендерных процедур | 1197.45 | 354.61 | [10 empty] | После реализации мероприятий инвестиционной программы, переходящий эффект получим на следующий год, в этом году эффект от мероприятий в среднем 3,5 месяца | Повышение надежности работы оборудования, снижение расхода энергоресурсов
2 |  | Приобретение и установка насоса СМ-150-125-400/6 125м³, 18,5кВт Н=22м | шт. | 1 |  |  |  | 952.82 | 952.82 | 0 | по результатам тендерных процедур
| Всего: | [6 empty] | 1552.06 | 1552.06 |  |  | 1197.45 | 354.61
|  |  |  | Директор ТОО "АКВА-Трейдинг" | [6 empty] | Смагулова А.К.